12.02.2020-ғы № 6/57-ВН шығыс хаты 12.02.2020-ғы № 6/57-ВН кіріс хаты

Председателю ревизионной комиссии по ЗКО А.Ч.Кадырбекову

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

I. Вводная часть

1.1 Наименование аудиторского мероприятия: Государственный аудит реализации «Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы, «Нұрлы жер».

1.2 Цель государственного аудита: эффективность использования бюджетных средств, выделенных местным исполнительным органам в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы и государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер».

1.3. Объекты государственного аудита:

1) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района»;

2) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»;

3) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Чингирлауского района»;

4) ГУ «Отдел строительства г. Уральск».

1.4. Состав группы государственного аудита: Руководитель отдела государственного аудита №1 - государственный аудитор Жапаков К.Г., сертификат государственного аудитора №0489 от 05.12.2016 года, главные инспекторы - государственные аудиторы отдела государственного аудита №1 Умарова С.М., сертификат государственного аудитора №0492 от 05.12.2016 года, Баяхов Б.Н., сертификат государственного аудитора №0487 от 05.12.2016 года, Мулдагалиева Г.Б. сертификат государственного аудитора №1137 от 05.12.2016 года с привлечением специалистов – экспертов Хамитова Е.Е., Калиева А.К.

1.5. Период, охваченный государственным аудитом: с 01.01.2016 по 30.09.2019 года.

II. Основная (аналитическая) часть:

2.1. Сводный анализ текущего состояния аудируемой сферы, в том числе государственного управления и (или) отрасли экономики, социально-экономического развития в региональном разрезе:

В 2017 году стартовала Программа жилищного строительства «Нұрлы жер», принятая по поручению Главы государства, данному на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан 9 сентября 2016 года, и предусматривающая внедрение новых подходов стимулирования жилищного строительства для повышения доступности жилья широким слоям населения и интеграции в нее вопросов жилья из действующих программ.

В государственной жилищной политике были переведены акценты с прямого на внебюджетное финансирование. Средства в сфере жилищного строительства, выделенные в рамках Государственной программы «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы и Программы развития регионов до 2020 года, сконцентрированы и перераспределены в Государственную программу жилищного строительства «Нұрлы жер».

Целью государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» является повышение доступности жилья для населения.

Для решения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

1. Строительство арендного жилья без права выкупа;

2. Строительство кредитного жилья;

3. Развитие индивидуального жилищного строительства;

4. Стимулирование строительства жилья частными застройщиками;

5. Строительство жилья с привлечением субъектов квазигосударственного сектора.

Первым этапом реализации Программы является период с 2016 по 2021 годы.

В секторе жилищного строительства сохраняется положительная динамика. За счет государственных инвестиций за последние три года обеспечено строительство 492,9 тыс. кв. метров жилья, из них:

- 2016 году –114,8 тыс. кв. метров;

- 2017 году –166,9 тыс. кв. метров;

- 2018 году –211,2 тыс. кв. метров.

2.2. Сводные результаты государственного аудита аудируемой сферы, в том числе государственного управления и (или) отрасли экономики, социально-экономического развития в региональном разрезе:

По результатам государственного аудита установлены нарушения законодательства Республики Казахстан на общую сумму 15 931 487,4 тыс. тенге, из них:

- финансовые нарушения на общую сумму 13 682 605,4 тыс. тенге;

- неэффективное планирование и использование бюджетных средств на сумму 2 248 882 тыс. тенге;

- процедурные нарушения и недостатки - 28 единиц.

В ходе аудиторского мероприятия и до проведения заседания возмещено и восстановлено 13 638 325,2 тыс. тенге.

2.2.1. Сводный анализ и оценка эффективности использования бюджетных средств, средств Нацфонда, займов и активов, на достижение конечных прямых и конечных результатов бюджетных программ, а также поставленных целей и задач, влияние на развитие аудируемой сферы и мультипликативный эффект на сопутствующие направления отрасли, экономики:

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района»

Проведенным государственным аудитом выявлены финансовые нарушения на общую сумму 1 691,4 тыс. тенге, из которых подлежит возмещению 111,7 тыс. тенге, восстановлению 1 579,7 тыс. тенге.

Из пяти задач предусмотренных Государственной программой «Нұрлы жер» на территории Бокейординского района реализация программы осуществляется по двум направлениям «Строительство арендного жилья без права выкупа» и «Развитие индивидуального жилищного строительства».

По государственной программе жилищного строительства «Нұрлы жер» за период с 2018 по 2019 годы на строительство арендного жилья без права выкупа в с. Сайхин Бокейординского района направлено 446,8 млн. тенге бюджетных средств.

Построено и сдано в эксплуатацию 42 квартиры общей площадью 2 814,1 кв. метров, в том числе:

- в 2018 году 5 двухквартирных двухкомнатных по ул. Сейфуллина в с. Сайхин Бокейординского района - 10 квартир с общей площадью 673 кв. метров;

- в 2019 году 16 двухквартирных 2-х комнатных жилых домов согласно генплана в отведенных участках в с. Сайхин Бокейординского района - 32 квартиры с общей площадью 2 141,1 кв. метров.

Из построенных и сданных в эксплуатацию 42 квартир согласно протоколов заседания комиссии по учету граждан и передаче жилья из государственного жилищного фонда Бокейординского района №3 от 12.04.2018 года, №4 от 16.10.2019 года и №5 от 16.10.2019 года были распределены среди очередников, а именно:

- гражданам, относящиеся к социально-уязвимым слоям населения – 29 квартир.

- государственным служащим, работникам бюджетных организаций - 11 квартир.

- единственное жилище которых признано аварийным – 2 квартиры.

В соответствие с пунктом 5.1 «Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан № 372 от 22 июня 2018 года арендное жилье без права выкупа предоставляется соответственно средствам, предусмотренным в республиканском и местных бюджетах на соответствующий финансовый год:

1) социально уязвимым слоям населения, определенным подпунктами 1) - 8), 10) и 11) статьи 68 Закона РК «О жилищных отношениях», в порядке очередности, определенной в соответствии с действующим жилищным законодательством Республики Казахстан;

2) социально уязвимым слоям населения, определенным подпунктом 9) статьи 68 Закона РК «О жилищных отношениях», в порядке очередности, определенной в соответствии с действующим жилищным законодательством Республики Казахстан;

3) работающей молодежи в порядке, определенном правилами предоставления арендного жилища без права выкупа работающей молодежи, утверждаемыми уполномоченным органом в сфере государственной молодежной политики.

Пункт 1. В нарушение пункта 5.1 «Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан №372 от 22 июня 2018 года, из 42 квартир, построенных и введенных в эксплуатацию по государственной программе «Нұрлы жер» в 2018 и 2019 годах, 13 квартир распределены среди людей, не являющихся гражданами, относящиеся к социально-уязвимым слоям населения и работающей молодежи.

При этом аудитом установлено, что на момент распределения построенного жилья, количество людей, состоящих в очереди, как нуждающиеся в жилище из государственного жилищного фонда по Бокейординскому району составляет 205 человек, из них являющихся гражданами, относящиеся к социально-уязвимым слоям населения 110 человек в т.ч проживающих в с. Сайхин на 01.01.2018 года 26 человек и на 01.01.2019 года 53 человек.

На развитие индивидуального жилищного строительства в с. Сайхин Бокейординского района ЗКО в 2016 году определены приоритетные районы массовой застройки жилыми домами в соответствии с утвержденными генеральными планами и проектами детальной планировки.

За проверяемый период, под индивидуальное жилищное строительство выделено 34 земельных участков в с. Сайхин. В соответствии с требованиями Программы отведенные под застройку массивы до начала строительства жилых домов должны быть обеспечены ИКИ, включающей системы теплоснабжения, инженерные сети водо-, газо- и электроснабжения, телефонизации, водоотведения и канализации, инженерные сооружения, внутриквартальные дороги и проезды.

На подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к выделенным земельным участкам в 2018 году было инвестировано 59,1 млн. тенге, в тоже время темпы освоения земельных участков оставляют желать лучшего, из 34 представленных земельных участков в сентябре 2018 года освоен 1 участок и начато строительство 2 жилых домов, доля освоения составляет 8,8%, что свидетельствует о слабом развитие индивидуального жилищного строительства в Бокейординском районе. Основной причиной не возведения индивидуальных жилых домов является высокая стоимость строительных материалов и отдаленность от областного центра.

Следует также учесть тот факт, что на выданные земельные участки предоставлено права временного возмездного землепользования (аренды) сроком на три года, по истечении указанного периода в случае их не освоения, будут приняты меры по принудительному их изъятию в порядке, предусмотренном статьей 94 Земельного Кодекса РК.

В целом несмотря на положительную динамику жилищного строительства в Бокейординском районе, существующие темпы строительства арендного жилья (42 квартиры за три года) не обеспечивают потребность социально-уязвимых слоев населения и работающей молодежи в жилье из государственного жилищного фонда, и в ближайшие 5 лет не решат проблему обеспеченности населения жильем. Кроме того, наглядно видно, что развитие индивидуального жилищного строительства и строительства арендного жилья без права выкупа осуществляется в районном центре с. Сайхин, при этом в других сельских округах Бокейординского района выделение средств в рамках Государственной программы не осуществляется.

Пункт 2. В нарушение подпункта 14 пункта 15 Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №195 от 30 декабря 2014 года, объектом аудита в бюджетной программе «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» за 2017 и 2018 годы неправильно определены сроки завершения работ по объектам «Строительство 5-ти двухквартирных двухкомнатных жилых домов по ул. С. Сейфуллина в с. Сайхин Бокейординского района» и «Строительство 16-и двухквартирных двух комнатных жилых домов согласно генплана пятна №95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского района» что в результате привело к определению недостоверного показателя прямого результата.

Пункт 3. В нарушение подпункта 8 пункта 2 статьи 34-2 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» № 242 от 16 июля 2001 года, Заказчик - ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района» не направил в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию, декларацию о соответствии и заключение о качестве выполненных строительно-монтажных работ и их соответствии утвержденному проекту по 6-ти объектам строительства:

-  Строительство 5-ти двух квартирных 2-х комнатных жилых домов по ул. С. Сейфуллина в с. Сайхин Бокейординского района, принятый в эксплуатацию 25.05.2018 года;

- Строительство 16-ти двух квартирных 2-х комнатных жилых домов согласно генплана пятна №95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского района, принятый в эксплуатацию 15.09.2019 года;

- Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газопровода) 16-ти двух квартирных 2-х комнатных жилых домов согласно генплана пятна №95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского района, принятый в эксплуатацию 20.08.2019 года;

- Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газопровода) для индивидуального жилищного строительства на восточной части в с. Сайхин Бокейординского района, принятый в эксплуатацию 18.07.2018 года;

- Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газопровода) для индивидуального жилищного строительства на восточной части в с. Сайхин Бокейординского района;

- Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопровода) для индивидуального жилищного строительства на восточной части в с. Сайхин Бокейординского района.

По бюджетной программе «Проектирование и (или) обустройство инженерно - коммуникационной инфраструктуры» заключен договор №15 от 30.05.2018 года с ТОО «Батыс Котло Монтаж» на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газопровода) к 16-ти двух квартирных 2-х комнатных жилых домов пятно №95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского района на сумму 3 964,9 тыс. тенге. Срок завершения работ согласно заключенного договора 05.08.2018 года, однако строительство газопровода осуществлено с нарушением установленных сроков на 14 календарных дней.

Пункт 4. В нарушение пункта 4 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» объект аудита в лице руководителя Жангалиева К.М. по факту ненадлежащего исполнения договорных обязательств ТОО «Батыс Котло Монтаж» не обратился с иском в суд о признании его недобросовестным участником государственных закупок.

Аналогично, Отделом не приняты меры по признанию недобросовестным участником государственных закупок ТОО «Батыс Котло Монтаж» по объекту «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газопровода) для индивидуального жилищного строительства на восточной части в с. Сайхин Бокейординского района» по которому подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ на 17 дней.

Пункт 5. В нарушение статьи 298 Гражданского кодекса РК от 27 декабря 1994 года № 268-XIII и пункта 8.3 заключенных договоров объектом аудита не взыскана неустойка с ТОО «Батыс Котло Монтаж» за нарушение сроков выполнения работ по двум объектам строительства на сумму 111,7 тыс. тенге.

Пункт 6. По результатам контрольного обмера и осмотра на объекте «Строительство 16-ти двух квартирных 2-х комнатных жилых домов в с. Сайхин Бокейординского района» установлены недостатки по грунтовке и окраске газопровода, общей протяженностью 42 метра которые были известны Заказчику, при этом в нарушение пункта 4 статьи 665 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) и пунктов 7.1 и 7.2 заключенного договора №47 от 25.08.2018 года Заказчик не воспользовался правом по устранению имеющихся недостатков на сумму 234,6 тыс. тенге, не заявив о них подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

Аналогично, заказчик не воспользовался правом по устранению недостатков по просадке грунтов по периметру 21 колодцев на общую сумму 722,6 тыс. тенге по объекту «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопровода) для индивидуального жилищного строительства на восточной части в с. Сайхин Бокейординского района».

Также, при проведении контрольного обмера на объекте «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопровода) для индивидуального жилищного строительства на восточной части в с. Сайхин Бокейординского района» установлено, что в колодцах (4; ПГ10; 18; 22;) отсутствует автоматическое устройство для спуска воздуха «Вантуз» в количестве 4 штук, на сумму 552,1 тыс. тенге и водомерный узел на сумму 70,4 тыс. тенге.

Пункт 7. В нарушение пункта 1 статьи 654 Гражданского кодекса Республики Казахстан, подрядчиком ТОО «БатысКотлоМонтаж» не выполнены работы, предусмотренные проектно-сметной документацией на общую сумму 622,5 тыс. тенге.

Пункт 8. В нарушение пункта 6 статьи 97 Бюджетного кодекса РК, учреждение не обеспечило достоверность подтверждения выполненных работ, по объекту «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопровода) для индивидуального жилищного строительства на восточной части в с. Сайхин Бокейординского района», в результате сумма необоснованно выплаченных бюджетных средств составляет 622,5 тыс. тенге.

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района».

Проведенным государственным аудитом выявлены финансовые нарушения на общую сумму 361 241,4 тыс. тенге, из которых подлежит возмещению 341,9 тыс. тенге, восстановлению 24 999,5 тыс. тенге и неэффективного использование бюджетных средств 335 900 тыс. тенге.

Из пяти задач предусмотренных Государственной программой «Нұрлы жер» на территории Теректинского района реализация программы осуществляется по двум направлениям «Строительство арендного жилья без права выкупа» и «Развитие индивидуального жилищного строительства».

По государственной программе жилищного строительства «Нұрлы жер» за период с 2018 по 2019 годы на строительство арендного жилья без права выкупа в Теректинском районе направлено 846,2 млн. тенге бюджетных средств.

Построено и сдано в эксплуатацию 76 квартиры с общей площадью 7 084,52 кв. метров, в том числе:

- в 2018 году в с. Федоровка Теректинского района ЗКО сдано в эксплуатацию 16 домов с общей площадью 1383,52 кв. метров;

- в 2019 году в с. Федоровка Теректинского района сдано в эксплуатацию 3-х этажный дом с 36 квартирами с общей площадью 2990,4 кв. метров;

- в 2019 году в с. Акжаик Теректинского района сдано в эксплуатацию 3-х этажный дом с 24 квартирами с общей площадью 2710,6 кв. метров.

Из построенных и сданных в эксплуатацию 76 квартир в соответствии с протоколами заседания комиссии по учету граждан и передаче жилья из государственного жилищного фонда Теректинского района №1 от 28.12.2018 года, №2 от 08.05.2019 года и №4 от 17.09.2019 года были распределены среди очередников, а именно:

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 15 квартир;

- единственное жилище которых признано аварийным - 2 квартиры;

- государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций - 15 квартир;

- гражданам, относящимся к социально-уязвимым слоям населения - 21 квартира;

- многодетные семьи - 23 квартиры.

Пункт 9. В нарушения пункта 5.1 «Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2018 года № 372, из 76 квартир, построенных и введенных в эксплуатацию по государственной программе «Нұрлы жер» в 2018 и 2019 годах, 15 квартир распределены среди людей, не являющихся гражданами, относящиеся к социально-уязвимым слоям населения и работающей молодежи.

При этом аудитом установлено, что на момент распределения построенного жилья, количество людей, состоящих в очереди, как нуждающиеся в жилище из государственного жилищного фонда по Теректинскому району составляет 855 человек, из них являющихся гражданами, относящиеся к социально-уязвимым слоям населения 664 человека.

Одним из направлений реализации Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» является развитие индивидуального жилищного строительства. В соответствие с требованиями Государственной программы отведенные под застройку массивы до начала строительства жилых домов должны быть обеспечены инжерно-коммуникационной инфраструктурой, включающей системы теплоснабжения, инженерные сети водо-, газо- и электроснабжения, телефонизации, водоотведения и канализации, инженерные сооружения, внутриквартальные дороги и проезды.

Несмотря на требование Государственной программы в Теректинском районе за аудируемый период без обеспечения инженерно-коммуникационными сетями было представлено 980 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство,  в том числе в 2016 году выдано в с. Федоровка – 44 участка, в 2018 году с. Юбилейное – 234 участка, с. Акжаик – 63 участка и в 2019 году с. Жана Омир – 639 земельных участков.

Пункт 10. Таким образом, в нарушение пункта 5 «Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2018 года №372, отведенные в Теректинском районе под застройку массивы до начала строительства жилых домов не обеспечены ИКИ, включающей системы теплоснабжения, инженерные сети водо-, газо- и телефонизации, водоотведения и канализации, инженерные сооружения, внутриквартальные дороги и проезды, кроме электроснабжения.

Из 980 выданных земельных участков по Теректинскому району на момент аудита освоено 37 земельных участков путем возведения жилых домов и по одному земельному участку начато строительство жилого дома, тем самым доля освоения составляет 3,8 %, в разрезе сельских округов ситуация выглядит следующим образом с. Федоровка – из 44 земельных участков освоено 2 участка или 4,5%, с. Юбилейное – из 234 земельных участков освоено 10 участков или 4,3 %, с. Акжаик – из 63 земельных участков освоено 3 участка или 4,8 %, с. Жана Омир – из 639 земельных участков освоено 22 участка или 3,4 %, темпы строительства свидетельствуют о слабом развитии индивидуального жилищного строительства в Теректинском районе.

Следует отметить, что жители с. Федоровка, с. Жана Омир, с. Юбилейное, с. Акжаик освоившие выданные земельные участки уже сегодня испытывают трудности, связанные с отсутствием инженерно-коммуникационной инфраструктуры, при этом необходимо учесть, что основное освоение земельных участков завершится в 2021 году и отсутствие инженерной инфраструктуры может привести к созданию социальной напряженности среди населения.

Несмотря на положительную динамику жилищного строительства в Теректинском районе, существующие темпы строительства арендного жилья (76 квартир за три года) не обеспечивают потребность социально-уязвимых слоев населения в жилье из государственного жилищного фонда и в ближайшее время не решат проблему обеспеченности населения жильем.

Согласно Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» №242 от 16 июля 2001 года производство строительно-монтажных работ на объекте допускается только на землях, на которые предоставлено соответствующее право землепользования либо право частной собственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Пункт 11. В нарушения пункта 2 статьи 68 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» №242 от 16 июля 2001 года, производство строительно-монтажных работ на 5 объектах допущено на землях, на которые на момент строительства не предоставлено соответствующее право землепользования либо право частной собственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а именно на объектах:

- «Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с. Федоровка Теректинского района ЗКО (1-очередь)» талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий выдано ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» от 04.06.2018 года, а право землепользования Заказчиком получено только 27.09.2019 года, т.е по истечении года после начала строительно-монтажных работ;

- «Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома инженерной инфраструктуры к нему в с. Акжаик Теректинского района ЗКО (1-очередь)» талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий выдано ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» от 01.06.2018 года, а право землепользования Заказчиком получено только 11.11.2019 года т.е по истечении года после начала строительно-монтажных работ;

- «Строительство электроснабжения ПДП в с. Жана-Омир Теректинского района» Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий выдано ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» от 24.06.2016 года, при этом право землепользования на момент начала строительно-монтажных работ и проведение государственного аудита отсутствует;

- «Электроснабжение 528 земельных участков в с. Федоровка Теректинского района ЗКО» талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий выдано ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» от 12.04.2019 года, при этом право землепользования на момент начала строительно-монтажных работ и проведение государственного аудита отсутствует;

- «Строительство инженерной-коммуникационной инфраструктуры к шестнадцати арендных жилых домов в с. Федоровка Теректинского района ЗКО» от 08.06.2018 года, при этом право землепользования на момент начала строительно-монтажных работ и проведение государственного аудита отсутствует.

Отсутствие права землепользования в соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» №310 от 26 июля 2007 года приведет к отказу в государственной регистрации прав на недвижимое имущество, соответственно без регистрации в органах юстиции объекты строительства не передадут эксплуатирующим организациям.

Немало нарушений при реализации Государственной программы в Теректинском районе установлено на стадии проектирования объектов строительства. Так, в результате некачественной разработки проектно-сметной документации по объекту «Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с. Федоровка» были обнаружены неучтенные в проекте работы на общую сумму 82,8 млн. тенге, а именно работы по внутренней отделке, проемам, кровле, отоплению, вентиляции и электроосвещению и факты завышения объемов работ на общую сумму 86,7 млн. тенге из которых 57,2 млн. тенге подлежат возврату в областной бюджет.

Пункт 12. Таким образом, в нарушение пункта 2 статьи 668 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) №409 от 1 июля 1999 года, проектировщиком ТОО «ПроектСтройИнжиниринг» не были соблюдены требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для проектирования и выполнения изыскательских работ, что в результате привело к завышению стоимости работ по объекту «Строительство 3-х  этажного  многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с. Федоровка Теректинского района ЗКО (1-очередь)» на сумму 86,7 млн. тенге и неучтенным работам на сумму 82,8 млн. тенге.

Завышенная сметная стоимость проекта в целом приводит не только к завышению стоимости строительства, но и стоимости затрат на услуги технического надзора, осуществления авторского надзора, суммы НДС, суммы налогов, сборов и других платежей.

Еще одним примером некачественного проектирования является объект «Электроснабжение 528 земельных участков в с. Федоровка Теректинского района ЗКО» на сумму 181,2 млн. тенге, проектировщик ТОО «Аксайгазпроект». Строительно-монтажные работы начаты в апреле прошлого года, однако из-за того, что в проектно-сметной документации не были предусмотрены работы по переносу существующей воздушной линии электроснабжения (ВЛ) 110/35/10 кВ, сроки сдачи объекта сдвинулись на неопределенный срок, более того, потребуется выделение дополнительных средств из бюджета для переноса существующих линий электроснабжения.

Допущенные нарушения при проектировании ставят под сомнение квалификацию проектных организаций и организаций, проводивших экспертизу проектов. Неудовлетворительное качество проектов также допущено по причине недостаточной профессиональной подготовки руководителя и работников отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района, слабое знание ими нормативной документации, что в результате привело к утверждению и реализации сырых проектов.

Некачественное планирование вышеперечисленных объектов привело к тому, что в проектно-сметные документации были внесены значительные изменения в части включения неучтённых работ и исключению завышенных объемов.

Пункт 13. Вместе с тем, объектом аудита ранее утвержденная проектная документация по объекту «Строительство  3-х  этажного  многоквартирного  жилого  дома  инженерной инфраструктуры к нему в с. Федоровка Теректинского района ЗКО (1-очередь)» не была переутверждена в установленном законодательством порядке, несмотря на внесенные значительные изменения, затрагивающие стоимостные и другие утвержденные технико-экономические показатели, что является нарушением подпункта 7.8 пункта 7 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» утвержденного приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29 декабря 2011 года №540.

Пункт 14. В нарушение подпункта 8 пункта 2 статьи 34-2 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» № 242 от 16 июля 2001 года ГУ «Отдел архитектуры, градостроительство и строительства Теректинского района» не направил в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию, декларацию о соответствии и заключение о качестве выполненных строительно-монтажных работ и их соответствии утвержденному проекту по следующим 6 завершенным объектам:

- «Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с.Федоровка Теректинского района ЗКО (1-очередь)» принятый актом приемки объекта в эксплуатацию от 28.06.2019 года.

- «Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома инженерной инфраструктуры к нему в с.Акжаик Теректинского района ЗКО (1-очередь)» принятый актом приемки объекта в эксплуатацию 23.09.2019 года.

- «Строительство электроснабжения ПДП в с.Жана-Омир Теректинского района» принятый актом приемки объекта в эксплуатацию от 20.12.2017 года.

- «Строительство электроснабжения ПДП в с.Токпай Теректинского района» принятый актом приемки объекта в эксплуатацию от 20.11.2017 года.

- По объекту «Строительство инженерной-коммуникационной инфраструктуры к шестнадцати арендных жилых домов в с.Федоровка Теректинского района ЗКО» принятый актом приемки объекта в эксплуатацию от 25.08.2019 года.

- «Строительство 16-ти арендных жилых домов в с.Федоровка Теректинского района ЗКО» принятый актом приемки объекта в эксплуатацию от 24.05.2018 года.

В ходе государственного аудита по завершённым объектам строительства с привлечением экспертов был проведен контрольный обмер по результатам которого установлено, что для обеспечения территорий жилищной застройки инженерно-коммуникационной инфраструктурой из бюджета по Государственной программе были выделены средства на строительство электроснабжения ПДП в с. Жана-Омир Теректинского района в сумме 245 млн. тенге, протяженность воздушных линий составляет 40,2 км., работы завершены и приняты актом приемки в декабре 2017 года. Несмотря на то, что с момента завершения строительства прошло два года построенные линии электроснабжения до сих пор не функционируют, более того на объекте отсутствуют строительные материалы, оборудования, предусмотренные проектно-сметной документацией на общую сумму 75,7 млн. тенге.

И это не единичный случай, по объекту «Строительство электролиний ПДП в с. Токпай Теректинского района» при стоимости строительства 90,9 млн. тенге, контрольным обмером установлено отсутствие строительных материалов и оборудования на сумму 24,3 млн. тенге.

Считаем, что одной из причин по которым на двух объектах электроснабжения отсутствует необходимое оборудование является халатность должностных лиц объекта аудита, не обеспечивших своевременных мер по подключению электрических сетей к напряжению на момент принятия объекта в эксплуатацию и в последующем после завершения строительно-монтажных работ, что в результате привело к краже коммунального имущества и нанесению ущерба государству.

Согласно приказа №27 от 01.02.2018 года ГУ «Отдел экономики и финансов Теректинского района» объекты «Строительство электроснабжения ПДП в с. Жана Омир Теректинского района» и «Строительство электролиний ПДП в с. Токпай Теректинского района» числятся на балансе ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района».

Согласно пункта 10 статьи 18 Закона РК «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413-IV местные исполнительные органы районов обеспечивают контроль за использованием и сохранностью районного коммунального имущества.

Пункт 15. В нарушение пункта 10 статьи 18 Закона РК «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413-IV должностными лицами ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» не обеспечен контроль за сохранностью объектов строительства, закрепленных на балансе учреждения в результате чего, был нанесен материальный ущерб государству на общую сумму 100,0 млн. тенге.

Несмотря на то, что выделенные бюджетные средства на «Строительство электроснабжения ПДП в с. Жана Омир и Токпай Теректинского района» освоены в полном объеме и приняты актом в эксплуатацию, построенные линии электроснабжения на сегодняшний день не функционируют.

На деле получается, что вроде бы и деньги освоены и объекты построены, но, копнув глубже, мы обнаруживаем: кардинальных перемен бюджетные средства так и не принесли, конечный результат обеспечение территорий жилищной застройки с. Жана-Омир и Токпай инженерно-коммуникационной инфраструктурой не достигнут, средства в общей сумме 335,9 млн. тенге использованы неэффективно.

Пункт 16. Тем самым, нарушены принципы результативности и эффективности бюджетной системы Республики Казахстан предусмотренные пунктами 6 и 12 ст.4 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан №95-IV от 4 декабря 2008 года на сумму 335,9 млн. тенге.

По результатам контрольного обмера и осмотра на объекте «Строительство инженерной-коммуникационной инфраструктуры к шестнадцати арендным жилым домам в с. Федоровка Теректинского района ЗКО» установлены не выполненные виды работ на общую сумму 600,4 тыс. тенге, а именно отсутствуют опознавательные знаки, деревянные крышки, скобы ходовые, заземления ГРПШ, а также вместо медного провода установлены алюминиевые провода.

Пункт 17. В нарушение пункта 1 статьи 654 Гражданского кодекса Республики Казахстан, подрядчиком ТОО «Жайык курлыс факт» не выполнены работы, предусмотренные проектно-сметной документацией на общую сумму 600,4 тыс. тенге.

Пункт 18. В нарушение пункта 6 статьи 97 Бюджетного кодекса, учреждение не обеспечило достоверность подтверждения выполненных работ, по объекту «Строительство инженерной-коммуникационной инфраструктуры к шестнадцати арендным жилым домам в с.Федоровка Теректинского района ЗКО», в результате чего сумма необоснованно выплаченных бюджетных средств составляет 600,4 тыс. тенге.

По данному объекту отсутствует приказ о закреплении и сведения в Реестре государственного имущества, также отсутствует решение местного исполнительного органа по их использованию негосударственными юридическими лицами.

В соответствии с пунктом 13 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 01.03.2011 года №413-IV, местные исполнительные органы районов, городов областного значения: «закрепляют районное коммунальное имущество за районными коммунальными юридическими лицами».

Пункт 19. В нарушение пункта 13 статьи 18 Закона РК «О государственном имуществе» от 01.03.2011 года №413-IV, объект «Строительство инженерной-коммуникационной инфраструктуры к шестнадцати арендных жилых домов в с. Федоровка Теректинского района ЗКО» на сумму 24 483,6 тыс. тенге, не закреплен за районными коммунальными юридическими лицами.

Проектно-сметной документацией по объекту «Строительство 16-ти арендных жилых домов в с. Федоровка Теректинского района ЗКО» предусмотрены возвратные суммы в размере 257,4 тыс. тенге.

Пункт 20. В нарушение п. 3.2 и п.3.3 СНиП РК 8.02-09-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в РК» подрядчикомТОО «Жайык курлыс факт» не приняты меры по возмещению возвратных сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией по рабочему проекту «Строительство 16-ти арендных жилых домов в с. Федоровка Теректинского района ЗКО» в размере 257,4 тыс. тенге.

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Чингирлауского района»

Проведенным государственным аудитом выявлены финансовые нарушения на общую сумму 1 536,6 тыс. тенге, подлежащие возмещению в бюджет.

Из пяти задач предусмотренных Государственной программой «Нұрлы жер» на территории Чингирлауского района реализация программы осуществляется по двум направлениям «Строительство арендного жилья без права выкупа» и «Развитие индивидуального жилищного строительства».

По государственной программе жилищного строительства «Нұрлы жер» за период с 2016 по 2019 год на строительство арендного жилья без права выкупа в с. Шынгырлау, Лубенка, Сегизсай, Полтавка, Белогорка Чингирлауского района направлено 331,5 млн. тенге бюджетных средств.

Построено и сдано в эксплуатацию 39 квартир общей площадью 3 161,64 кв. метров, в том числе:

- в 2017 году «Строительство 30-ти одноквартирных жилых домов в восточной части с. Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО» общей площадью 2 480,1 кв. метров;

- в 2017 году «Строительство одноквартирного трехкомнатного жилого дома в с. Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО», общей площадью 111,14 кв. метров;

- в 2017 году «Строительство двухквартирного трехкомнатного жилого дома в с. Сегизсай Чингирлауского района ЗКО», общей площадью 142,6 кв. метров;

-  в 2017 году «Строительство двухквартирного трехкомнатного жилого дома в с. Лубенка Чингирлауского района ЗКО», общей площадью 142,6 кв. метров;

-  в 2017 году «Строительство двухквартирного трехкомнатного жилого дома в с. Полтава Чингирлауского района ЗКО», общей площадью 142,6 кв. метров;

-  в 2017 году «Строительство двухквартирного трехкомнатного жилого дома в с. Белогор Чингирлауского района ЗКО», общей площадью 142,6 кв. метров.

Из построенных и сданных в эксплуатацию 39 квартир, в соответствии с протоколами заседаний комиссии по учету граждан и передаче жилья из государственного жилищного фонда Чингирлауского района были распределены среди очередников:

- гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, определенным подпунктами 1) - 8), 10) и 11) статьи 68 Закона РК «О жилищных отношениях», в порядке очередности, определенной в соответствии с действующим жилищным законодательством Республики Казахстан – 17 квартир;

- работающей молодежи в порядке, определенном правилами предоставления арендного жилища без права выкупа работающей молодежи, утверждаемыми уполномоченным органом в сфере государственной молодежной политики – 3 квартиры;

- государственным служащим, работникам бюджетных организаций – 19 квартир.

Пункт 21. В нарушение пункта 5.1 «Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер», утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2018 года №372, арендные жилые дома, построенные и введенные в эксплуатацию по государственной программе жилищного строительства «Нұрлы жер» в количестве 19 квартир распределены среди граждан, не относящихся к социально-уязвимым слоям населения и работающей молодежи.

При этом аудитом установлено, что на момент распределения построенного жилья, количество людей, состоящих в очереди, как нуждающиеся в жилище из государственного жилищного фонда по Чингирлаускому району составляет 198 человек, из них являющихся гражданами, относящиеся к социально-уязвимым слоям населения 88 человек в т.ч проживающих в с. Шынгырлау 81 человек, с. Сегизсай 1 человек, с. Лубенка 4 человека, с. Полтава 2 человека.

Существующие темпы строительства арендного жилья (39 квартир за три года) не обеспечивают потребность социально-уязвимых слоев населения и работающей молодежи в жилье из государственного жилищного фонда, и в время не решат проблему обеспеченности населения жильем. Кроме того, наглядно видно, что выделение бюджетных средств в рамках Государственной программы было осуществлено лишь в 2017 году, в 2018-2019 годах средства на строительство арендного жилья из бюджета не выделялись.

Одним из направлений реализации Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» является развитие индивидуального жилищного строительства. В соответствие с требованиями Государственной программы отведенные под застройку массивы до начала строительства жилых домов должны быть обеспечены инжерно-коммуникационной инфраструктурой, включающей системы теплоснабжения, инженерные сети водо-, газо- и электроснабжения, телефонизации, водоотведения и канализации, инженерные сооружения, внутриквартальные дороги и проезды.

За 2016 год по государственной программе «Нұрлы жол» было инвестировано в инженерно - коммуникационную инфраструктуру, включающей инженерные сети водо-, газо- и электроснабжения средства в сумме 71,8 млн. тенге.

Согласно заключениям комиссии №129-194 от 30.06.2017 года в с. Шынгырлау было выделено 65 земельных участков на которые предоставлены права временного возмездного землепользования (аренды) для строительства индивидуального-жилищного строительства сроком на три года.

На момент проведения аудита из 65 представленных земельных участков в с. Шынгырлау не освоен ни один участок, что свидетельствует о слабом развитии индивидуального жилищного строительства. Учитывая, что срок освоения земельных участков истекает в 2020 году, местным исполнительным органом будут приняты меры по принудительному их изъятию в порядке, предусмотренном статьей 94 Земельного Кодекса РК.

Пункт 22. В нарушение подпункта 8  пункта 2 статьи 34-2 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» №242 от 16 июля 2001 года, Заказчиком - ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Чингирлауского района», по всем 35 объектам строительства, построенным в 2017 году в рамках «Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер», утвержденные акты приемки объектов в эксплуатацию, направлены с нарушением установленных законодательством РК сроков, а декларации о соответствии и заключения о качестве выполненных строительно-монтажных работ и их соответствии утвержденным проектам не были направлены в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

В ходе государственного аудита с привлечением экспертов был осуществлен контрольный обмер на объекте «Строительство 30-ти одноквартирных жилых домов в восточной части с. Шынгырлау Чингирлауского района (привязка с корректировкой) района ЗКО» где установлен не выполненный объем работ на общую сумму 1 536,6 тыс. тенге.

Пункт 23. В нарушение пункта 1 статьи 654 Гражданского кодекса Республики Казахстан, подрядчиком ТОО «БатысКотлоМонтаж» не выполнены работы, предусмотренные проектно-сметной документацией на общую сумму 1 536,6 тыс. тенге.

Пункт 24. В нарушение пункта 6 статьи 97 Бюджетного кодекса, учреждение не обеспечило достоверность подтверждения выполненных работ, по объекту «Строительство 30-ти одноквартирных жилых домов в восточной части с. Шынгырлау Чингирлауского района (привязка с корректировкой) района ЗКО», в результате чего сумма необоснованно оплаченных средств составляет 1 536,6 тыс. тенге.

ГУ «Отдел строительства города Уральск»

Проведенным государственным аудитом выявлены нарушения законодательства Республики Казахстан на общую сумму 15,6 млрд. тенге, из которых подлежит возмещению 1,3 млн. тенге, восстановлению 13,7 млрд. тенге, неэффективное планирование 1,9 млрд. тенге.

По государственной программе жилищного строительства «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер» за период с 2016 по 2019 годы на строительство арендного жилья без права выкупа по городу Уральск направлено 5,8 млрд. тенге бюджетных средств, в том числе: 2016 год – 1,4 млрд. тенге, 2017 год – 1,3 млрд. тенге, 2018 год – 1,4 млрд. тенге, 2019 год – 1,7 млрд. тенге.

Построено и сдано в эксплуатацию 576 квартир общей площадью 30 265,1 кв. метров, в том числе:

- в 2017 году жилой дом находящийся по ул.Монкеулы 85/6 (пятно №6) в п.Зачаганск, с площадью 10186,5 тыс. кв. метров (180 квартир);

- в 2018 году жилой дом находящийся по ул.Монкеулы 120 (пятно №39) в п.Зачаганск, с площадью 10186,5 тыс. кв. метров (180 квартир);

- в 2019 году жилой дом находящийся по ул.Монкеулы 113/1 (пятно №41) в п.Зачаганск, с площадью 9892,1 тыс. кв. метров (216 квартир);

Из построенных и сданных в эксплуатацию 576 квартир, в соответствии с протоколами заседаний комиссии по учету граждан и передаче жилья из государственного жилищного фонда города Уральск были распределены среди очередников:

- многодетные семьи - 106 квартир;

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 100 квартир;

- гражданам, относящиеся к социально-уязвимым слоям населения - 252 квартир;

- государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций -37 квартир;

- единственное жилище, которых признано аварийным - 39 квартир;

- служебное жилье - 42 квартиры.

Пункт 25. В нарушения пункта 5.1 «Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2018 года № 372, арендные жилые дома построенные и введенные в эксплуатацию по государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» в количестве 118 квартир распределены среди людей, не являющихся гражданами, относящиеся к социально-уязвимым слоям населения и работающей молодежи утверждаемыми уполномоченным органом в сфере государственной молодежной политики.

При этом аудитом установлено, что на момент распределения построенного жилья, количество людей, состоящих в очереди, как нуждающиеся в жилище из государственного жилищного фонда составляет 19 913 человек, из них являющихся гражданами, относящиеся к социально-уязвимым слоям населения 7 254 человек.

Существующие темпы строительства арендного жилья (576 квартир за три года) не обеспечивают потребность социально-уязвимых слоев населения и работающей молодежи в жилье из государственного жилищного фонда, и в ближайшее время не решат проблему обеспеченности населения жильем.

Одним из задач Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» является развитие индивидуального жилищного строительства.

Программой для стимулирования развития ИЖС предусматриваются отведение площадок под ИЖС массивами в соответствии с утвержденными генеральными планами и проектами детальной планировки и обеспечение площадок ИКИ до начала строительства жилых домов.

Значительную долю в Западно-Казахстанской области в общем объеме ежегодного ввода жилья занимает ИЖС. В 2016-2018 годах из 1,1 млн. кв. метров введенного жилья доля ИЖС составила 0,6 млн. кв. метров. Высокая доля ИЖС свидетельствует о том, что оно является доступным способом обеспечения жильем для основной массы населения.

Однако, на сегодняшний день только в п. Круглоозерное разработано ПДП на 1 140 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Вышеуказанные земельные участки не обеспечены инженерно-коммуникационной инфраструктурой.

Тогда как с 2003 года в г. Уральск состоят в очереди на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство 72 216 очередников.

В целом, за аудируемый период местными исполнительными органами г. Уральск не проводились работы по отведению площадок под ИЖС массивами в соответствии с утвержденными генеральными планами и проектами детальной планировки. Таким образом, считаем, что одна из приоритетных задач, поставленных Программой «Нұрлы жер» «Развитие индивидуального жилищного строительства» по городу Уральск не реализуется.

Справочно: По программе «Нұрлы жер» в 2019 году Отделом строительства разработаны проектно-сметные документации по строительству инженерно-коммуникационных сетей, в том числе электро, -водо, -газоснабжения в п. Круглоозерное г. Уральск.

В ходе государственного аудита с привлечением экспертов был осуществлен контрольный обмер на объекте  «Строительство 9-ти этажного 180 квартирного жилого дома пятно №5 по крупнопанельной схеме в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск–Атырау, Уральск-Саратов в г. Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)» были выявлены несоответствия строительных работ и материалов от утвержденной проектно –сметной документации, а именно на балконах 180 квартир не установлены кабели силовые, не распростроняющие горение, каробки монтажные и выключатели утопленного типа.

Пункт 26. В нарушение пункта 1 статьи 654 Гражданского кодекса Республики Казахстан, подрядчиком ТОО «Болашак - Т» не выполнены работы, предусмотренные проектно-сметной документацией на общую сумму 2 708,9 тыс. тенге.

Аналогично, по 4-м нижеследующим объектам строительства не выполнены работы, предусмотренные проектно-сметной документацией на общую сумму 13 626,8 тыс. тенге:

- по объекту «Строительство 9-ти этажного 90-квартирного жилого дома Пятно №43 по крупнопанельной схеме в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов, г. Уральск, ЗКО (без наружных инженерных сетей)» не установлены стены приямков и каналов из керамического кирпича, кабели силовые, не распространяющие горение, коробки монтажные и выключатели утопленного типа на общую сумму 1 354,4 тыс. тенге.

- по объекту «Строительство 9-ти этажного жилого дома Пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г. Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)» в квартирах отсутствуют полотенце сушители латунные с гальванопокрытием d 25 мм в количестве 216 штук на общую сумму 3 767,2 тыс. тенге.

- по объекту «Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома Пятно №44 по крупно - панельной схеме в п. Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)» отсутствуют кабели силовые, не распространяющие горение, коробки монтажные и выключатели утопленного типа на сумму 1 354,4 тыс. тенге.

- по объекту «Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома Пятно №45 по крупно - панельной схеме в п. Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)» отсутствуют кабели силовые, не распространяющие горение, коробки монтажные, выключатели утопленного типа и тепловые узлы на общую сумму 7 150,8 тыс. тенге.

Пункт 27. В нарушение пункта 6 статьи 97 Бюджетного кодекса, учреждение не обеспечило достоверность подтверждения выполненных работ, по вышеуказанным 5-ти объектам строительства, в результате чего учреждением необоснованно оплачены бюджетные средства в общей сумме 16 335,7 тыс. тенге.

Пункт 28.  В нарушение  пункта 12 статьи 68 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» №242 от 16 июля 2001 года выявлены факты не уведомления Заказчиком - Отделом строительства г. Уральск УГАСК ЗКО о начале производства строительно-монтажных работ, по двум объектам строительства «Инженерные сети и благоустройство 9-ти этажного 4-х подъездного 180 квартирного жилого дома Пятно №39, 9-ти этажного 240-квартирного жилого дома в ПДП между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов, г. Уральск, ЗКО» и «Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части г. Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».

По объекту «Инженерные сети и благоустройство 9-ти этажного 4-х подъездного 180 квартирного жилого дома Пятно №39, 9-ти этажного 240-квартирного жилого дома в ПДП между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов, г. Уральск, ЗКО» заключен договор с ТОО «УралСтройГрад» на общую сумму 397,0 тыс. тенге, из них в 2018 году подлежит регистрации в органе казначейства 142 тенге, в 2019 году 396,9 тыс. тенге.

В соответствии с пунктом 19 Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания договор, срок действия которого превышает текущий финансовый год, регистрируется в территориальном подразделении казначейства на сумму текущего финансового года, утвержденных индивидуальными планами финансирования по обязательствам на текущий финансовый год, и базовых расходов второго и третьего годов планового периода.

В последующие годы перерегистрация указанного договора производится на сумму уточненных параметров базовых расходов второго и третьего годов планового периода на основании заявки на регистрацию гражданско-правовой сделки.

Однако, Отдел строительства не заключил дополнительное соглашение в 2019 году на сумму 396,9 тыс. тенге, соответственно договор на сумму текущего финансового года не зарегистрировано в территориальном подразделении казначейства.

Пункт 29. Однако, в нарушение пункта 191 Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540, Отделом строительства г. Уральска не осуществлена перерегистрация заключенного договора на сумму уточненных параметров второго планового периода, в результате это привело к не освоению бюджетных средств в сумме 396,9 тыс. тенге, выделенных в 2019 году на осуществление технического надзора и осуществление ТОО «УралСтройГрад» технического надзора за проектом без заключения договора.

В ходе государственного аудита установлено, что по объектам строительства «Инженерные сети и благоустройство 9-ти этажного 4-х подъездного 180 квартирного жилого дома Пятно №39», «Строительство  9-ти этажного 240-квартирного жилого дома в ПДП  между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов, г. Уральск, ЗКО» на момент аудита, работы не завершены, объект не сдан в эксплуатацию, однако за услуги по авторскому надзору 10.12.2018 года ТОО «Корпорация Шаг Групп» перечислено в полном объеме 220,5 тыс. тенге, аналогично по не завершенному объекту «Подводящие инженерные сети и благоустройство пятно-26, пятно-27 многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов г. Уральск ЗКО» за осуществление технического надзора ТОО «УралСтройГрад» перечислена полная сумма в размере 297,0 тыс. тенге.

Пункт 30. В нарушение пункта 6 статьи 97 Бюджетного кодекса РК, учреждение не обеспечило достоверность подтверждения выполненных работ по заключенным договорам, что в результате привело к необоснованной выплате бюджетных средств ТОО «Корпорация Шаг Групп» и ТОО «УралСтройГрад» в общей сумме 517,5 тыс. тенге.

Пункт 31. Подрядчиком ТОО «Альтаир» по объекту «Строительство 9-ти этажного жилого дома Пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г. Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)» были нарушены сроки выполнения работ, при этом заказчиком - Отделом строительства г. Уральск в нарушение статьи 298 Гражданского кодекса РК от 27 декабря 1994 года №268-XIII и пункта 8.3 заключенного договора не была взыскана неустойка в сумме 1 280,8 тыс. тенге.

Пункт 32. Кроме того, в нарушение пункта 4 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» ГУ «Отдел строительства г. Уральск» не обратился с иском в суд о признании ТОО «Альтаир» недобросовестным участником государственных закупок, по факту ненадлежащего исполнения им договорных обязательств по объекту «Строительство 9-ти этажного жилого дома Пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г. Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)».

В рамках государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» на «Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №3 по крупнопанельной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)» в 2018 году из Национального фонда РК были выделены средства в сумме 1 912 982,0 тыс. тенге.

В 2018 году объект не был реализован, в связи с тем, что были начаты работы по корректировке проектно-сметной документации, в результате бюджетные средства в размере 1,9 млрд. тенге на основании постановления Акимата г. Уральска №3109 от 20 декабря 2018 года были сняты и возвращены в республиканский бюджет.

Согласно пояснительной и.о. руководителя отдела А. Исманова основанием корректировки проектно-сметной документации является оптимизация бюджетных средств.

Пункт 33. Таким образом, в нарушение пункта 12 статьи 4 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, должностными лицами Отдела строительства г. Уральска не обеспечен комплексный подход при планировании бюджетных средств на вышеуказанную проектно-сметную документацию что в результате привело к неисполнению изначально запланированных мероприятий на общую сумму 1,9 млрд. тенге.

На строительство «Канализация в ПДП жилого района «А» в г. Уральск, ЗКО» заключен договор №66 от 23.08.2018 года с ТОО «KazContructionGroup» на общую сумму 726 964,8 тыс. тенге. Дополнительным соглашением №3 от 16.08.2019 года общая сумма договора уменьшена на 236 683,8 тыс. тенге и сумма строительных работ составила 490 281,0 тыс. тенге.

Учитывая, что в утвержденную проектно-сметную документацию по объекту «Канализация в ПДП жилого района «А» в г. Уральск, ЗКО» были внесены значительные изменения, затрагивающие стоимостные и другие утвержденные технико-экономические показатели, она подлежала переутверждению.

Пункт 34. Однако, в нарушение подпункта 7.8 пункта 7 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» утвержденный приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №540 от 29 декабря 2011 года, ранее утвержденная проектная документация по объекту «Канализация в ПДП жилого района «А» в г. Уральск, ЗКО» не была переутверждена в установленном законодательством порядке, несмотря на внесенные значительные изменения, затрагивающие стоимостные и другие утвержденные технико-экономические показатели.

Пункт 35. В нарушение подпункта 8  пункта 2 статьи 34-2 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242 Отдел строительства г. Уральск не направил в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора утвержденный акты приемки объекта в эксплуатацию, декларации о соответствии и заключение о качестве выполненных строительно-монтажных работ и их соответствии утвержденному проекту по трем объектам строительства «Строительство канализации в ПДП жилого района «А» в г. Уральск, ЗКО», «Строительство объекта «Водоснабжение ПДП жилого района «А» в г. Уральск, ЗКО» и «Строительство объекта «Газоснабжения в ПДП жилого района «А» в г. Уральск, ЗКО».

Пункт 36. В нарушение пунктов 142, 271, 272 Правил ведения бухгалтерского учета государственных учреждений, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан №393 от 03.08.2010 года, допущено необоснованное списание расходов объектов строительства в полной сумме произведенных на них затрат на счет 7140 «Прочие операционные расходы» в общей сумме 21,9 млрд. тенге, вместо отнесения их на счет 2411 «Незавершенное строительство и капитальные вложения», что привело к искажению финансовой отчетности за период с 2016 года по 30 сентября 2019 года. Из общей суммы искаженной финансовой отчетности подлежит восстановлению по бухгалтерскому учету в сумме 12,8 млрд. тенге.

Пункт 37. В нарушение пункта 301 «Правил ведения бухгалтерского учета государственных учреждений», утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №393 от 03.08.2010 года, принятые в эксплуатацию возведенные здания или сооружения не отнесены на счета учета долгосрочных активов в полной сумме произведенных на них затрат, в дебет соответствующего субсчета счета 2330 «Сооружения» в сумме 824,2 млн. тенге, в том числе по объектам: «Подводящие инженерные сети и благоустройства к жилым домам Пятно №33, №5, №6, №43 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в. г. Уральск ЗКО» -  222,9 млн. тенге, «Канализация в ПДП жилого района "А" в г. Уральск ЗКО»  - 492,4 млн.. тенге, «Канализация ПДП жилого массива в Северо-Восточной части г. Уральск ЗКО» -  108,9 млн. тенге,  что привело к искажению финансовой отчетности за 2016 год,  2017 и 2018 годы.

Пункт 38. Должностными лицами ГУ «Отдел строительства г. Уральска» не приняты меры по передаче завершенных объектов в коммунальное имущество в том числе: «Подводящие инженерные сети и благоустройства к жилым домам Пятно №33, №5, №6, №43 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в. г. Уральск ЗКО», «Канализация в ПДП жилого района "А" в г. Уральск ЗКО, «Канализация ПДП жилого массива в Северо-Восточной части г. Уральск ЗКО».

Аудитом установлено, что по бухгалтерскому балансу по состоянию на 01.01.2018 года не отражена кредиторская задолженность перед поставщиком ТОО «ПМК-117» в сумме 10,0 млн. тенге, а также по состоянию на 01.01.2019 года перед поставщиком ТОО «ТаскалаТрансГаз» в сумме 205,6 тыс. тенге.

Пункт 39. В нарушение пункта 15 «Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях» утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан №393 от 3 августа 2010 года, бухгалтерской службой, не обеспечена достоверность информации, представленной в бухгалтерском учете и финансовой отчетности учреждения, в части неотражения в финансовой отчетности существующей задолженности, а именно не отражение кредиторской задолженности по балансу в общей сумме 10,2 млн. тенге.

Пункт 40. В нарушение пункта 10 Соглашения №3 от 22.01.2016 года «О результатах по целевым трансфертам» не представлен администратору – ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области» промежуточный отчет о фактическом достижении прямых и конечных результатов по формам, согласно приложения 1,2 по объектам строительства «Вертикальная планировка и строительство внутриквартальных проездов в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО» и «Канализация ПДП жилого массива в Северо-Восточной части г. Уральск ЗКО».

Пункт 41. В нарушение подпункта 4.5.8. пункта 4.5. Кредитных договоров №1-ОБ от 31.03.2017 года и №1-ОБ от 03.05.2018 года, не представлена администратору информация об использовании предоставленного Кредита по форме, согласно приложению 3 выделенных на проектирование и (или) строительство жилья через систему жилищных строительных сбережений.

III. Итоговая часть.

3.1. Принятые меры в ходе государственного аудита:

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района»

- Согласно платежного поручения №1102 от 30.10.2019 года перечислена неустойка в сумме 111,7 тыс. тенге (по договору №14 и №15 от 30.05.2018 года).

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»

- Приняты меры финансового контроля, предусмотренные пунктом 2 статьи 5 Закона «О государственном аудите и финансовом контроле» путем направления материалов аудита с соответствующими аудиторскими доказательствами в Департамент Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Западно-Казахстанской области письмами №6-11/1167 от 18.12.2019 года.

- Приняты меры финансового контроля, предусмотренные пунктом 2 статьи 5 Закона «О государственном аудите и финансовом контроле» путем направления материалов аудита с соответствующими аудиторскими доказательствами по выявленным признакам административных правонарушений, связанных с разработкой некачественных проектно-сметных документации в Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской письмом №6-10/1168 от 18.12.2019 года, для привлечения к административной ответственности ТОО «Аксайгазпроект» и ТОО «ПроектСтройИнжиниринг».

Согласно полученного ответа Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской №2-7/136 от 28.01.2019 года ТОО «Аксайгазпроект» и ТОО «ПроектСтройИнжиниринг» привлечены к административной ответственности.

- Согласно платежного поручения №97 от 25.11.2019 года в областной бюджет возвращена возвратная сумма по объекту «Строительство 16-ти арендных жилых домов в с. Федоровка Теректинского района ЗКО» в сумме 257,4 тыс. тенге.

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Чингирлауского района»

- Согласно платежного поручения №1404 от 27.12.2019 года подрядчиком ТОО «БатысКотлоМонтаж» в областной бюджет возвращена сумма не выполненных работ по объекту «Строительство 30-ти одноквартирных жилых домов в восточной части с. Шынгырлау Чингирлауского района (привязка с корректировкой) района ЗКО» в размере 1 536,6 тыс. тенге.

ГУ «Отдел строительства г. Уральск»

- Приняты меры финансового контроля, предусмотренные пунктом 2 статьи 5 Закона «О государственном аудите и финансовом контроле» путем направления материалов аудита с соответствующими аудиторскими доказательствами в Департамент внутреннего государственного аудита по ЗКО по выявленным признакам административных правонарушений, связанных с несоблюдением Правил ведения бухгалтерского учета, приведших к искажению финансовой отчетности письмом №6-10/862 от 27.01.2020 года.

- Приняты меры финансового контроля, предусмотренные пунктом 2 статьи 5 Закона «О государственном аудите и финансовом контроле» путем направления материалов аудита с соответствующими аудиторскими доказательствами в Департамент внутреннего государственного аудита по ЗКО по выявленным признакам административных правонарушений, связанных с нарушением законодательства о государственных закупках письмом №6-10/93 от 31.01.2020 года.

- Согласно полученного письмо №132 от 07.02.2020 года Отделом строительства г.Уральск восстановлены по бухгалтерскому учету необоснованно списанные на расходы в полной сумме произведенных на них затрат стоимости объектов строительства путем отнесения их на счет 2411 «Незавершенное строительство и капитальные вложения» в сумме 12 812 185,0 тыс. тенге и принятые в эксплуатацию здания, сооружения отнесены на счета учета долгосрочных активов в полной сумме произведенных на них затрат, в дебет соответствующего субсчета счета 2330 «Сооружения» в сумме 824 234,5 тыс. тенге.

- Отделом строительства г.Уральск направлено письмо №1-2/164 от 03.02.2020 года досудебного урегулирования ТОО «Альтаир», в части оплаты суммы неустойки в сумме 1280,8 тыс. тенге (досудебное урегулирование).

3.2. Выводы по результатам государственного аудита:

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района»

Базовый показатель – результативность.

Целью Программа жилищного строительства «Нұрлы жер» на 2017 – 2021 годы является повышение доступности жилья для населения.

В целом из пяти задач предусмотренных Государственной программой «Нұрлы жер» на территории Бокейординского района реализация программы осуществляется по двум направлениям «Строительство арендного жилья без права выкупа» и «Развитие индивидуального жилищного строительства».

Анализ итоговых отчетов по заключенным Соглашениям о фактическом выполнении мероприятий, достижении прямых и конечных результатов и освоении выделенных сумм трансфертов показывает, что запланированные прямые показатели достигнуты в полном объеме, тем самым можно сделать вывод о том, что вышеуказанные две задачи реализовываются и показатель результативность достигнут.

Однако, несмотря на положительную динамику жилищного строительства в Бокейординском районе, существующие темпы строительства арендного жилья в Бокейординском районе 42 квартиры за 3 (три) года не обеспечивают потребность социально-уязвимых слоев населения в жилье из госжилфонда, и в ближайшее 5 лет не решат проблему обеспеченности населения жильем.

Кроме того, при распределении построенного жилья не были соблюдены требования Программы, согласно которых арендное жилье без права выкупа предоставляется социально-уязвимым слоям населения и работающей молодежи. В результате из 42 построенных квартир и домов 13 квартир были распределены среди государственных служащих, работников бюджетных организаций, не относящихся к вышеуказанной категории.

Так же, за 2018 год по государственной программе «Нұрлы жер» было инвестировано в инженерно-коммуникационную инфраструктуру, включающей инженерные сети водо-, газо- и электроснабжения на общую сумму 59 122,0 тыс. тенге, однако на сегодняшний день из 34 представленных земельных участков в сентябре 2018 года освоен 1 участок и начато строительство только 2 домов, что составляет 8,8%, что свидетельствует о слабом развитие индивидуального жилищного строительства в Бокейординском районе.

Базовый показатель – эффективность.

За период аудита запланировано ввести в эксплуатацию жилья 2 808,1 кв. метров, фактически введено 2 808,1 кв. метров, соответственно мероприятия по строительству жилья реализованы на 100%.

Запланировано строительство ИКИ протяженностью 4,3 км., фактически построено и введено в эксплуатацию 4,3 км., соответственно мероприятия по строительству ИКИ реализованы на 100%.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме с учетом использованных для их достижения бюджетных средств, конечная цель реализуемых программ повышение доступности жилья для граждан, относящихся к социально-уязвимым слоям населения достигнута.

Таким образом, с учетом выделенных бюджетных средств и достижением всех запланированных мероприятий, считаем показатель эффективности достигнутым.

Базовый показатель – существенность.

Имеются определенные недочеты и проблемы при расходовании средств, которые привели в ходе настоящего аудита к нарушениям законодательства РК на общую сумму 1 691,4 тыс. тенге и к нарушениям процедурного характера:

- не обеспечивается достоверность подтверждения выполненных работ.

- имеет место нарушение законодательства о государственных закупках, а именно не обращение с иском в суд о признании недобросовестным участником государственных закупок, не взыскание неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по договору;

- не направление в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора утвержденного акта приемки объекта в эксплуатацию, декларации о соответствии и заключение о качестве выполненных строительно-монтажных работ и их соответствии утвержденному проекту.

В целом допущенные нарушения не повлияли на достижения запланированных показатели и не оказывали влияние на принимаемые решения, поэтому полагаем, что установленные нарушения являются не существенными.

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»

Базовый показатель – результативность.

В рамках Государственной программы за период с 2016 по 2019 годы на строительство арендного жилья без права выкупа в Теректинском районе направлено 846,2 млн. тенге бюджетных средств. Построено и сдано в эксплуатацию 76 квартир и домов с общей площадью 7 084,52 кв. метров. Вместе с тем, при распределении построенного жилья не были соблюдены требования Программы, согласно которых арендное жилье без права выкупа предоставляется социально-уязвимым слоям населения и работающей молодежи. В результате из 76 построенных квартир и домов 15 квартир были распределены среди государственных служащих, работников бюджетных организаций, не относящихся к вышеуказанной категории.

Несмотря на положительную динамику жилищного строительства в Теректинском районе, следует отметить, что имеющийся темпы строительства арендного жилья в Теректинском районе 76 квартиры за 3 (три) года не обеспечивают потребность социально-уязвимых слоев населения в жилье из госжилфонда, и в ближайшее 25 лет не решат проблему обеспеченности населения жильем.

Одним из направлений реализации Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» является развитие индивидуального жилищного строительства. В соответствие с требованиями Государственной программы отведенные под застройку массивы до начала строительства жилых домов должны быть обеспечены инжерно-коммуникационной инфраструктурой, включающей системы теплоснабжения, инженерные сети водо-, газо- и электроснабжения, телефонизации, водоотведения и канализации, инженерные сооружения, внутриквартальные дороги и проезды.

Однако, несмотря на требование Государственной программы в Теректинском районе 980 земельных участков в том числе: в 2016 году с.Федоровка – 44, в 2018 году с. Юбилейное – 234, с. Акжаик – 63, в 2019 году с. Жана Омир – 639 участков были предоставлены под индивидуальное жилищное строительство без обеспечения инженерно-коммуникационными сетями.

Немало нарушений при реализации Государственной программы в Теректинском районе установлено на стадии проектирования объектов строительства. Так, в результате некачественной разработки проектно-сметной документации на строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с. Федоровка были обнаружены неучтенные в проекте работы на общую сумму 82,8 млн. тенге и факты завышения объемов работ на общую сумму 86,7 млн. тенге из которых 57,2 млн. тенге подлежат возврату в областной бюджет. Завышенная сметная стоимость проекта в целом приводит не только к завышению стоимости строительства, но и стоимости затрат на услуги технического надзора, осуществления авторского надзора, суммы НДС, суммы налогов, сборов и других позиций.

Еще одним примером некачественного проектирования является объект «Электроснабжение 528 земельных участков в с. Федоровка Теректинского района ЗКО» на сумму 181,2 млн. тенге. Строительно-монтажные работы начаты в апреле текущего года, однако из-за того, что в проектно-сметной документации не были предусмотрены работы по переносу существующей воздушной линии электроснабжения (ВЛ) 110/35/10 кВ, сроки сдачи объекта сдвинулись на неопределенный срок, более того, потребуется выделение дополнительных средств из бюджета для переноса существующих линий электроснабжения.

Допущенные нарушения при проектировании ставят под сомнение квалификацию проектных организаций и организаций, проводивших экспертизу проектов. Неудовлетворительное качество проектов также допущено по причине недостаточной профессиональной подготовки руководителя и работников отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района, слабое знание ими нормативной документации что в результате привело к утверждению и реализации сырых проектов.

Таким образом, с учетом вышеперечисленного считаем показатель результативности недостигнутым.

Базовый показатель – эффективность.

За период аудита запланировано ввести в эксплуатацию жилья на 6 263 кв. метров, фактически введено 6 263 кв. метров, соответственно мероприятия по строительству жилья реализованы на 100%.

Запланировано строительство ИКИ протяженностью 65,6 км, формально построено и введено в эксплуатацию 65,6 км., мероприятия по строительству ИКИ реализованы на 100%, фактически 49,6 км. сетей электроснабжения не функционируют.

Для обеспечения территорий жилищной застройки инженерно-коммуникационной инфраструктурой из бюджета по Государственной программе были выделены средства на строительство электроснабжения ПДП в с. Жана-Омир Теректинского района в сумме 245 млн. тенге, протяженность воздушных линий составляет 40,2 км., работы завершены и приняты актом приемки в декабре 2017 года. Несмотря на то, что с момента завершения строительства прошло два года построенные линии электроснабжения до сих пор не функционируют, более того при проведении контрольного обмера выполненных работ установлено, что на объекте отсутствуют строительные материалы, оборудования, предусмотренные проектно-сметной документацией на общую сумму 75,7 млн. тенге.

И это не единичный случай, по объекту «Строительство электролиний ПДП в с. Токпай Теректинского района» при стоимости строительства 90,9 млн. тенге, контрольным обмером установлено отсутствие строительных материалов и оборудования на сумму 24,3 млн. тенге.

На деле получается, что вроде бы и деньги освоены и объекты построены, но, копнув глубже, мы обнаруживаем: кардинальных перемен бюджетные средства так и не принесли, конечный результат обеспечение территорий жилищной застройки с. Жана-Омир и Токпай инженерно-коммуникационной инфраструктурой не достигнут, средства в общей сумме 335,9 млн. тенге использованы неэффективно.

Выявленные при реализации Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» в Теректинском районе свидетельствуют об имеющихся серьезных проблемах в деятельности местных исполнительных органов района, низкой финансовой дисциплине отдельных должностных лиц и коллективов, а также о неэффективном расходовании бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы по отдельным ее направлениям.

Базовый показатель – существенность.

Аудитом установлены финансовые нарушения на общую сумму 25,3 млн. тенге, которые к объемам выделенных средств за аудируемый период – 1,2 млрд. тенге составляют 2 %, кроме того должностными лицами ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» не обеспечен контроль за сохранностью объекта «Строительство электроснабжения ПДП в с. Жана Омир и Токпай Теректинского района» закрепленного на балансе учреждения в результате чего был нанесен материальный ущерб государству на общую сумму 100,0 млн. тенге.

Имеются определенные недочеты и проблемы при расходовании средств, которые привели в ходе настоящего аудита к нарушениям законодательства РК процедурного характера:

- факт наличия работ и строительных материалов, подлежащих исключению из проектно-сметной документации, как и включение работ и строительных материалов, не предусмотренных проектно-сметной документацией, предполагает об отсутствии на должном уровне планирования строительства на стадии разработки проектно-сметной документации либо отсутствии специалистов соответствующей квалификации.

- не направление в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию, декларации о соответствии и заключение о качестве выполненных строительно-монтажных работ и их соответствии утвержденному проекту.

- не приняты меры по возмещению возвратных сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией.

- строительно-монтажные работы допущены на землях, на которые на момент строительства не предоставлено соответствующее право землепользования либо право частной собственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Таким образом, можно сделать вывод, что допущенные нарушения на объекте аудита являются существенными, так как они повлияли на сохранность государственного имущества, многочисленные факты нарушения Закона об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также перечисление бюджетных средств за невыполненный объем работ лишь подтверждают их существенность и негативное влияние которые они оказали на деятельность объекта аудита.

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Чингирлауского района»

Базовый показатель – результативность.

Целью Программы жилищного строительства «Нұрлы жер» на 2017 – 2021 годы является повышение доступности жилья для населения, а именно значительное внимание уделяется решению жилищных проблем социально уязвимых слоев населения. Государственная помощь для данной категории населения раскрыта в направлении – «предоставление арендного жилья без права выкупа», цель которой – обеспечение неблагополучных групп населения достойным жильем, улучшение их жилищных условий.

Анализ итоговых отчетов по заключенным Соглашениям о фактическом выполнении мероприятий, достижении прямых и конечных результатов и освоении выделенных сумм трансфертов показывает, что запланированные прямые показатели достигнуты в полном объеме, тем самым можно сделать вывод о том, что задачи программы реализовываются и показатель результативность достигнут.

Однако, несмотря на положительную динамику жилищного строительства в Чингирлауском районе, следует отметить, что имеющиеся темпы строительства арендного жилья в  районе  - 39 квартиры за 3 (три) года, не обеспечивают потребность социально-уязвимых слоев населения в жилье из государственного жилого фонда, и в ближайшие 5 лет не решат проблему обеспеченности населения жильем.

Так же, одной из приоритетных задач, поставленных Программой «Нұрлы жер», перед МИО является обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой (далее – ИКИ), земельных участков, отведенных под застройку до начала строительства жилых домов, включая инженерные сети тепло-, водо-, газо- и электроснабжения, телефонизации, водоотведения (канализации), инженерные сооружения, внутриквартальные дороги и проезды.

Согласно Программе «Нұрлы жер» проектирование, развитие и обустройство ИКИ будет осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов, в результате данные меры позволят стимулировать строительство жилья и сопутствующих производств.

Анализ показывает, что по Чингирлаускому району за 2016 год по государственной программе «Нұрлы жол» было инвестировано в инженерно- коммуникационную инфраструктуру, включающую инженерные сети водо-, газо- и электроснабжения, на общую сумму 71,8 млн. тенге, однако на сегодняшний день из 65 представленных земельных участков не освоен ни один участок. Начато строительство только 2 домов, что составляет 3%, и свидетельствует о слабом развитии индивидуального жилищного строительства в Чингирлауском районе.

Базовый показатель – эффективность.

За период аудита запланировано ввести в эксплуатацию жилья на 3 161,6 кв. метров, фактический введено 3 161,6 кв. метров, таким образом мероприятия по строительству жилья реализованы на 100%.

Вместе с тем наглядно видно, что выделение бюджетных средств в рамках Государственной программы было осуществлено лишь в 2017 году, в 2018-2019 годах средства на строительство арендного жилья из бюджета не выделялись.

За 2016 год по государственной программе «Нұрлы жол» было инвестировано в инженерно - коммуникационную инфраструктуру, включающей инженерные сети водо-, газо- и электроснабжения средства в сумме 71,8 млн. тенге и в 2017 году в с. Шынгырлау было выделено 65 земельных участков на которые предоставлены права временного возмездного землепользования (аренды) для строительства индивидуального-жилищного строительства сроком на три года.

На момент проведения аудита из 65 представленных земельных участков в с. Шынгырлау не освоен ни один участок, что свидетельствует о слабом развитии индивидуального жилищного строительства. Учитывая, что срок освоения земельных участков истекает в 2020 году, местным исполнительным органом будут приняты меры по принудительному их изъятию в порядке, предусмотренном статьей 94 Земельного Кодекса РК.

Таким образом, с учетом выделенных бюджетных средств и достижением всех запланированных мероприятий по бюджетной программе, считаем показатель эффективности достигнутым.

Базовый показатель – существенность.

Имеются определенные недочеты и проблемы при расходовании средств, которые привели в ходе настоящего аудита к нарушениям законодательства РК на общую сумму 1536,6 тыс. тенге и к нарушениям процедурного характера:

- не обеспечена достоверность подтверждения выполненных работ;

- факт наличия работ и строительных материалов, подлежащих исключению из проектно-сметной документации, как и включение работ и строительных материалов, не предусмотренных проектно-сметной документацией, свидетельствует об отсутствии на должном уровне планирования строительства на стадии разработки проектно-сметной документации, либо об отсутствии специалистов соответствующей квалификации;

- несвоевременное направление утвержденных актов приемки объекта в эксплуатацию, не направление деклараций о соответствии и заключений о качестве выполненных строительно-монтажных работ и их соответствии утвержденному проекту в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

В целом допущенные нарушения не повлияли на достижения запланированных показатели и не оказывали влияние на принимаемые решения, поэтому полагаем, что установленные нарушения являются не существенными.

ГУ «Отдел строительства города Уральск»

Базовый показатель – результативность.

Целью Программа жилищного строительства «Нұрлы жер» на 2017 – 2021 годы является повышение доступности жилья для населения.

В целом из пяти задач предусмотренных Государственной программой «Нұрлы жер» Отделом строительства города Уральск реализация программы осуществляется по трем направлениям «Строительство арендного жилья без права выкупа», «Строительство кредитного жилья» и «Развитие индивидуального жилищного строительства».

Анализ итоговых отчетов по заключенным Соглашениям о фактическом выполнении мероприятий, достижении прямых и конечных результатов и освоении выделенных сумм трансфертов показывает, что запланированные прямые показатели за 2016,2017 и 2019 года достигнуты в полном объеме.

Однако, 2018 году из всех запланированных к реализации проектов по бюджетной программе 467 003 034 «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов» один проект «Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №3 по крупнопанельной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)» на сумму 1,9 млрд. тенге не реализован, тем самым прямой и конечный результат (ввод жилья 5 тыс. кв. метров) бюджетной программы не достигнут.

Также аудитом было установлено, что существующие темпы строительства арендного жилья (576 квартир за три года) не обеспечивают потребность социально-уязвимых слоев населения и работающей молодежи в жилье из государственного жилищного фонда, и в ближайшее время не решат проблему обеспеченности населения жильем.

Одним из задач Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» является развитие индивидуального жилищного строительства.

Значительную долю в Западно-Казахстанской области в общем объеме ежегодного ввода жилья занимает ИЖС. В 2016-2018 годах из 1,1 млн. кв. метров введенного жилья доля ИЖС составила 0,6 млн. кв. метров. Высокая доля ИЖС свидетельствует о том, что оно является доступным способом обеспечения жильем для основной массы населения.

Однако, на сегодняшний день только в п. Круглоозерное разработано ПДП на 1 140 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Вышеуказанные земельные участки не обеспечены инженерно-коммуникационной инфраструктурой.

Тогда как с 2003 года в г. Уральск состоят в очереди на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство 72 216 очередников.

Таким образом, считаем, что одна из приоритетных задач, поставленных Программой «Нұрлы жер» «Развитие индивидуального жилищного строительства» по городу Уральск не реализуется и показатель результативность не достигнут.

Базовый показатель – эффективность.

За период аудита запланировано ввести в эксплуатацию 88748,5 тыс. кв. метров жилья, фактический введено 83748,5 тыс. кв. метров, соответственно мероприятия по строительству жилья реализованы на 94%.

Задача «Развитие индивидуального жилищного строительства» по городу Уральск не реализуется. За 2016-2019 годы не построено ни одного километра инженерных сетей.

Одним из задач Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» является развитие индивидуального жилищного строительства.

Значительную долю в Западно-Казахстанской области в общем объеме ежегодного ввода жилья занимает ИЖС. В 2016-2018 годах из 1,1 млн. кв. метров введенного жилья доля ИЖС составила 0,6 млн. кв. метров. Высокая доля ИЖС свидетельствует о том, что оно является доступным способом обеспечения жильем для основной массы населения.

С 2003 года в г. Уральск состоят в очереди на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство 72 216 очередников.

Однако, на сегодняшний день только в п. Круглоозерное разработано ПДП на 1 140 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Вышеуказанные земельные участки не обеспечены инженерно-коммуникационной инфраструктурой.

В целом, за аудируемый период местными исполнительными органами г. Уральск не проводились работы по отведению площадок под ИЖС массивами в соответствии с утвержденными генеральными планами и проектами детальной планировки. Таким образом, считаем, что одна из приоритетных задач, поставленных Программой «Нұрлы жер» «Развитие индивидуального жилищного строительства» по городу Уральск не реализуется что свидетельствует о неэффективной работе местных исполнительных органов в данном направлении.

Базовый показатель – существенность.

Имеются определенные недочеты и проблемы при расходовании средств, которые привели в ходе настоящего аудита к нарушениям законодательства РК. Аудитом установлены финансовые нарушения на общую сумму 13,6 млрд. тенге, (подлежащие восстановлению) которые к объемам выделенных средств за аудируемый период в размере 23,8 млрд. тенге, что составляет 57 % процентов.

Так же установлены нарушения процедурного характера, в том числе:

- не обеспечивается достоверность подтверждения выполненных работ;

- имеет место нарушение законодательства о государственных закупках, а именно не обращение с иском в суд о признании недобросовестным участником государственных закупок, не взыскание неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

- не направление в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию, декларацию о соответствии и заключение, о качестве выполненных строительно-монтажных работ и их соответствии утвержденному проекту.

В целом можно сделать вывод, что допущенные нарушения являются существенными так как они повлияли на достоверность финансовой отчетности учреждения, факты не обращения с иском в суд о признании потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок, не удержания пени за несвоевременное исполнение договорных обязательств, а также перечисление бюджетных средств за невыполненный объем работ лишь подтверждают их существенность и негативное влияние которые они оказали на деятельность объекта аудита.

3.3. Рекомендации по результатам государственного аудита:

Учитывая, что по результатам внешнего государственного аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных местным исполнительным органам в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы и государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» установлены нарушения законодательства РК на общую сумму 15 931 487,4 тыс. тенге, рекомендую:

1. Итоги проведенного аудиторского мероприятия рассмотреть на заседании ревизионной комиссии по Западно-Казахстанской области.

2. Принять к сведению действия руководства объектов государственного аудита, совершенных в ходе аудиторского мероприятия и до проведения заседания, направленные на минимизацию последствий, допущенных ранее нарушений путем обеспечения возмещения средств в бюджет в сумме 1 905,7 тыс. тенге и восстановлением по учету в сумме 13 636 419,5 тыс. тенге.

3. Направить в Министерство национальной экономики Республики Казахстан рекомендации по внесению изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» №413-IV от 1 марта 2011 года.

4. Направить в Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан рекомендации по внесению изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» №242 от 16 июля 2001 года.

3.4 Приложение: Сводный реестр выявленных нарушений и недостатков на 6 листах; информация по восстановленным и возмещенным объектами государственного аудита средствам на 1 листе.

Член ревизионной комиссии по

Западно-Казахстанской области                                          Е. Кисметов